## Slide 1: EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS
AIDA LUCIA ZARAMA
NOHORA EDILMA ESCOBAR
GLADIS RIVERA
CAMILO VALENZUELA
JUAN PABLO BUCHELLI
J0SE FABIAN CANACUAN
JESUS JAVIER ROSERO
CARLOS ALBERTO REVELO
RICARDO PATIÑO CORDOBA
JUAN LEONARDO GUEVARA

## Slide 2: FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo fortalecer en los estudiantes de la Institución Educativa San Bartolomé la promoción estudiantil y la cultura de la formación ciudadana con base en los Derechos Fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia, participando activamente de espacios Democráticos, vigilancia de recursos y bienes públicos asignados a la institución, al igual que la conmemoración de fiestas patrias y patronales que contribuyan al mejoramiento del ambiente escolar y comunitario?

## Slide 3: DIAGNOSTICO
Es de gran importancia para la Comunidad Educativa conocer la aplicabilidad de los Derechos Humanos, las Competencias Ciudadanas, las normas de la Cátedra de la Paz, la Educación Cívica y la protección de la diversidad étnica, cultural y democrática, la transparencia, la integridad y la cultura de la legalidad en el ámbito escolar, lo mismo que la conmemoración de fiestas patrias y patronales.
El desconocimiento y la no practica de normas por parte de la Comunidad Educativa conlleva a problemas de convivencia, carencia de valores, baja autoestima, violación de los Derechos Humanos y la perdida de sentido de pertenencia e identificación por nuestra cultura.
La situación de violencia del país ha permeado a las instituciones educativas donde los estudiantes se han involucrado en situaciones que afectan la convivencia escolar por falta de iniciativas de los valores en la familia que conllevan a una indiferencia en la participación activa del Gobierno Escolar, la conmemoración de fechas especiales como son: fiestas patrias y patronales que inciden en la toma de decisiones asertivas en la Institución.
El proyecto se fundamenta en el cumplimiento de las normas de la Constitución Política de Colombia, Ley General de Educación, Ley 1098 de Infancia y Adolescencia, Ley 1620 que busca regular el matoneo en la Institución Educativa, sedes y centro asociado; las prácticas democráticas, religiosas y cívicas que permiten el mejoramiento y rescate de valores de los futuros ciudadanos y de la comunidad en general.
Los estudiantes de la Institución Educativa San Bartolomé, sus sedes y centro asociado, comprenden que los Derechos Humanos, la Cátedra de la Paz, la Educación Cívica y religiosa, la protección de la diversidad étnica, cultural y la Democracia, la vigilancia y control de los bienes y recursos públicos que llegan a la institución, son esenciales para desarrollar acciones que les permitan fortalecer las competencias ciudadanas en su vida cotidiana y en los diferentes espacios de acción mutua.

## Slide 4: JUSTIFICACION
El proyecto tiene como finalidad fortalecer la Calidad Educativa, la Convivencia Escolar y la construcción de una nueva sociedad con principios de justicia, equidad, tolerancia, responsabilidad, respeto, honradez y pluralidad, asumiendo comportamientos adecuados en las diferentes actividades que se desarrollen dentro y fuera de la institución.
Este proyecto da respuesta a los principios que inspiran la Constitución Política Nacional, en cuanto al ejercicio de una democracia representativa y participativa, donde los estudiantes mediante sus derechos y deberes eligen y pueden ser elegidos para formar parte del Gobierno Escolar.
Actualmente nuestra sociedad necesita líderes, personas comprometidas, creativas, honestas y emprendedoras que generen cambios y transformaciones socioculturales para lograr una sana convivencia en busca de la paz.
El Estado debe garantizar la vida, la libertad de expresión, la participación directa e indirecta para que los nuevos lideres desarrollen sus capacidades y aptitudes en los espacios donde se relaciona.
El desarrollo del proyecto, hace necesario buscar estrategias pedagógicas acordes a la situación actual y a las diferentes disposiciones gubernamentales en las que todos adquieran compromisos de colaboración y participación responsable y activa.

## Slide 5: OBJETIVO GENERAL
Promover el conocimiento y análisis del Pacto de Convivencia Institucional, Derechos Humanos, competencias ciudadanas, liderazgo, fiestas patrias y patronales, propiciando espacios de sensibilización y participación para el fortalecimiento de la acción democrática, la paz y la sana convivencia escolar y social, el cuidado de los bienes y recursos de la institución que genere un mejor ambiente en la Comunidad Educativa.

## Slide 6: OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Interpretar y analizar los derechos y deberes de la Comunidad Educativa contemplados en el Pacto de Convivencia.
Organizar el Gobierno Escolar de la Institución teniendo en cuenta el reglamento para la elección de los diferentes órganos que lo componen.
Elaborar y presentar trabajos que ilustren el análisis de los Derechos Humanos, valores cívicos, religiosos y democráticos mediante socializaciones.
Participar activamente con la comunidad educativa en la conmemoración de las fiestas patrias y patronales.
Brindar experiencias, vivencias y temáticas que contribuyan a mejorar las competencias ciudadanas.
Fortalecer la identidad cultural con la participación activa en las fiestas cósmicas.
Promover el sentido de pertenencia por la institución y el debido manejo de los recursos en pro de una cultura por la participación y transparencia ciudadana.

## Slide 7: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

## Slide 8: PRIMER PERIODO
FECHA | ACTIVIDAD | RESPONSABLES
Enero 21 – 23 /2025 | Elaboración y socialización del proyecto | Docentes ciencias sociales y religión.
Febrero 03 – 07 2025 | Socialización Derechos y Deberes de estudiantes según el Pacto de Convivencia. | Coordinador de Convivencia, Docentes área de Ciencias Sociales y religión.
Febrero 10 - 14 2025 | Elección de representantes de grado mediante acta. | Comité y Directores de Grado
Febrero 17 de 2025 | Elaboración de planchas cabildo menor estudiantil | Comité del Proyecto
Febrero 18 - 21 2025 | Campaña candidatos cabildo menor estudiantil | Comité del Proyecto
Febrero 25 - 2025 | Elección cabildo menor estudiantil | Comité del Proyecto
Febrero 28 de 2025 | Posesión Cabildo menor estudiantil | Comité del Proyecto
Marzo 3 2025 | Sensibilización y postulación de candidatos a Personero estudiantil y Contralor Estudiantil de acuerdo al perfil consignado en el Pacto de Convivencia. | Comité y Directores de Grado 11

## Slide 9
Marzo 4 2025 | Inscripción de candidatos a Personero estudiantil, Contralor Estudiantil y presentación de planes de gobierno dentro del marco de los Deberes y Derechos de los estudiantes. | Comité y Directores de Grado 11
Marzo 05 de 2025 | Revisión de planes de gobierno y sorteo del número en el tarjetón para la campaña. | Comité del Proyecto y Candidatos
Marzo 06 - 07 de 2025 | Elaboración de tarjetón de candidatos a personería y Contralor Estudiantil. | Comité del Proyecto y Candidatos.
Marzo 10 – 14 de 2025 | Presentación y campaña de Candidatos a Personero y Contralor Estudiantil a la Comunidad Estudiantil en las diferentes sedes y centro asociado. | Candidatos y Comité
Marzo 17 de 2025 | Adecuación del software para la elección del personero estudiantil y Contralor Estudiantil. | Rector y Secretarios
Marzo 19 de 2025 | Elección del Personero Estudiantil y Contralor Estudiantil INESAB | Comité del Proyecto y Directores de grado.
Marzo 21 de 2025 | Toma de juramento y posesión de Personero Estudiantil, Contralor Estudiantil y Representante al Consejo Directivo, presentación en las diferentes Sedes y Centro Asociado. | Comité del Proyecto
Abril 3 de 2025 | Charlas de orientación sobre el liderazgo y participación ciudadana a estudiantes de primaria, con participación del concejo de juventudes. | Comité del Proyecto

## Slide 10
Abril 09 de 2025 | Charla Día Nacional de la memoria y la solidaridad con las victimas para grados 6 y 7 (el Bogotazo) | Comité del Proyecto
Abril 22 de 2025 | Elaboración y presentación trabajos que ilustren el análisis de los Derechos Humanos, (artículos 1 – 10), valores cívicos y democráticos mediante exposición de carteleras. | Docentes Ciencias Sociales
Abril 30 de 2025 MAYO 18 | Revisión y seguimiento al Plan de Gobierno escolar de Personero Estudiantil, Contralor Estudiantil y Gobernador Cabildo Menor CELEBRACION MUNICIPALIDAD CORDOBA | Comité del Proyecto

## Slide 11: SEGUNDO PERIODO
Mayo 18 de 2025 | Participación de la Comunidad Educativa en la Municipalidad de Córdoba | Comunidad Educativa INESAB Banda de Paz. Proyecto de Danzas
Agosto 07 de 2025 | Representación gráfica Batalla de Boyacá | Comité del Proyecto
Agosto 20 de 2025 | Participación en la Fiesta patronal en honor a San Bartolomé Apóstol y Martir. | Comité del Proyecto Banda de Paz.
Agosto 28 de 2025 | Representación gráfica del análisis de los Derechos Humanos, (artículos 11 – 20) | Comité del Proyecto
Agosto 29 de 2025 | Revisión y seguimiento al Plan de Gobierno escolar de Personero Estudiantil, Contralor Estudiantil y Gobernador Cabildo Menor. | Comité del Proyecto

## Slide 12: TERCER PERIODO
Octubre 14 de 2025 | Socialización y Representación grafica del Dia de la Raza. | Comité del Proyecto
Noviembre 11 de 2025 | Socialización y Representación gráfica Independencia de Cartagena | Comité del Proyecto
Noviembre 27 de 2025 | Representación gráfica de los Derechos Humanos, (artículos 21 – 30). | Comité del Proyecto
Diciembre 2 de 2025 | Revisión y seguimiento al Plan de Gobierno escolar de Personero Estudiantil, Contralor Estudiantil y Gobernador Cabildo Menor. | Comité del Proyecto

## Slide 13: PRESUPUESTO
Los recursos necesarios para la ejecución del proyecto EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, serán responsabilidad de las directivas de la Institución Educativa en lo que respecta a:
Recursos humanos
Materiales
Tecnológicos

## Slide 14: ¡MUCHAS GRACIAS!