## Slide 1: PROYECTO DE INTEGRACIÓN DEL SENA CON LA MEDIA VOCACIONAL Y PROYECTO DE LAS TIC
INESAB 2025
EDWIN ARTURO LANDETA

## Slide 3
ACTIVIDADES | FECHA | RESPONSABLES
Inducción de representantes del Sena con estudiantes de grado 9º. | Octubre del 2024 | Instructor Sena Harol Ruiz, Integrantes del comité
Selección de estudiantes de grado noveno para matricularse en el SENA 2025 | Octubre - Noviembre del 2024 | Integrantes del comité Instructor Sena Harol Ruiz
Recepción de Documentos a los estudiantes de Grado 9º. | Noviembre del 2024 | Instructor Sena Harol Ruiz
TECNICO TELEINFORMATICOS

## Slide 4
ACTIVIDAD | Responsables
Elaboración del proyecto | Comité organizador
Matrícula de los estudiantes de grado décimo. | Instructor Sena
Envió de listas estudiantes matriculados a la oficina de SENA Ipiales. | Instructor Sena
Organización del horario y el sitio de trabajo. | INESAB Instructores Sena
TECNICO TELEINFORMATICOS

## Slide 5
ACTIVIDADES | FECHA | RESPONSABLES
Organización de un archivo de documentos de los estudiantes participantes del convenio del Sena. | Marzo 2025 | Integrantes del Comité.
Establecimiento de horario de clases con estudiantes de decimo y once con los instructores del Sena. | Marzo de 2025. | Integrantes del Comité.
TECNICO TELEINFORMATICOS

## Slide 6
ACTIVIDAD | FECHA | RESPONSABLE
Realización de práctica de los estudiantes de grado 11. | Abril 2025 | Instructor del Sena Grados 11
Seguimiento de los estudiantes practicantes. | Abril – diciembre 2025 | Instructor del Sena grados 10, 11 y Comité.
Certificación, en ceremonia de graduación de la Institución | Diciembre 5 del 2025 | El Sena, INESAB.
TECNICO TELEINFORMATICOS

## Slide 7
ACTIVIDAD | FINANCIACION
Elaboración de guías de trabajo y prácticas. | Instructor
Elaboración de bitácoras de trabajo. | Grados 10 y 11
Certificación a estudiantes que cumplen los requisitos establecidos por el Sena. | Instructor Sena con estudiantes de grado 11
TECNICO TELEINFORMATICOS

## Slide 8
Gracias